## Slide 1: MatchReport
Projektzwischenstand

## Slide 2: Projektteam / Einteilungen
Projektteam: Stojcevic Aleksandar (PL)
Projektmanagement: Stojcevic Aleksandar
Mockup / Design: Stojcevic Aleksandar
Frontendprogrammierung: Stojcevic Aleksandar
Backendprogrammierung: Stojcevic Aleksandar
Datenbankverwaltung: Stojcevic Aleksandar
API-Management: Stojcevic Aleksandar

## Slide 3: Aktueller Projektzwischenstand
Projektmanagement / Projektplanung
  Status: abgeschlossen
  Beschreibung: Projektpläne wie z.B. PSP, Umweltdiagramm, etc.
  Erledigt von: Stojcevic Aleksandar
  Erledigt am: Mitte Dezember

## Slide 4: Aktueller Projektzwischenstand
Design
  Status: abgeschlossen
  Beschreibung: Erstellen von groben, grundsätzlichen Mockups für Desktop- und Mobilansicht
  Erledigt von: Stojcevic Aleksandar
  Erledigt am: 20. Dezember 2023

## Slide 5: Aktueller Projektzwischenstand
API-Experimentierung
  Status: abgeschlossen
  Beschreibung: Erforschung der SofaScores API mit Insomnia und Einbindung in JavaScript Code
  Erledigt von: Stojcevic Aleksandar
  Erledigt am: 10. Januar 2024

## Slide 6: Aktueller Projektzwischenstand
Frontend Development
  Status: in Bearbeitung
  Beschreibung: Erstellung des Frontends bzw. Webseite
  Erledigt von: Stojcevic Aleksandar
  Erledigt am: voraussichtlich Ende März 2024

## Slide 7: Erfolge
Projektplanung
  Projektpläne sowie Design abgeschlossen
API
  Die SofaScores API funktioniert einwandfrei und die Daten können aufgerufen werden
Homepage
  Homepage wurde programmiert, mit Platzhalterdaten

## Slide 8: Weiteres Vorgehen
Februar 2024
  GPT-Integrierung für Generierung von MatchReports
März 2024
  Datenbank-Einbindung, sodass man Accounts erstellen kann
  Fertigstellung restliches Frontend/UI
April 2024
  Mobile App mit selben Funktionen wie die Website
Mai 2024
  Projektende

## Slide 9: Präsentation Ende
MatchReport Projektzwischenstand